## groupe
ETU003350 | RANDRIANOMENA Harimalala Ericka

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Dépassement
1 | Backoffice | Gestion Reset | deleteView | Bouton de reinitialisaton | Affichage | ETU003350 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0
2 | Backoffice | Gestion Reset | deleteService | deleteAll | Metier | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0
3 | Backoffice | Gestion Reset | deleteView | Bouton de reinitialisaton | Integration | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
4 | Backoffice | Gestion Import | importView | Formulaire de fichier csv | Affichage | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
5 | Backoffice | Gestion Import | importService | importAssets | Metier | ETU003350 | 50 | 75 | 0 | 100% | 25
6 | Backoffice | Gestion Import | importService | importTicktes | Metier | ETU003350 | 50 | 75 | 0 | 100% | 25
7 | Backoffice | Gestion Import | importService | importCost | Metier | ETU003350 | 50 | 75 | 0 | 100% | 25
8 | Backoffice | Gestion Import | importService | importImage | Metier | ETU003350 | 50 | 50 | 0 | 100% | 0
9 | Backoffice | Gestion Import | importView | Integration | Integration | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
10 | Backoffice | Gestion Protection | entreView | formulaire de code unique | Affichage | ETU003350 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0
11 | Backoffice | Gestion Protection | entreService | validerCode | Integration | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0
12 | Backoffice | Gestion Protection | entreView | Integration | Integration | ETU003350 | 5 | 9 | 0 | 100% | 4
13 | Backoffice | Gestion Dashboard | dashboardView | nombre general d element et ticket | Affichage | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
14 | Backoffice | Gestion Dashboard | dashboardService | countElement | Metier | ETU003350 | 10 | 50 | 0 | 100% | 40
15 | Backoffice | Gestion Dashboard | dashboardService | countTicket | Metier | ETU003350 | 10 | 20 | 0 | 100% | 10
16 | Backoffice | Gestion Dashboard | dashboardView | Integration | Integration | ETU003350 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0
17 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketListView | liste des tickets | Affichage | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
18 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketService | getAllTicket | Metier | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
19 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketListView | Integration | Integration | ETU003350 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0
20 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketFicheView | fiche d un ticket | Affichage | ETU003350 | 10 | 20 | 0 | 100% | 10
21 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketService | getById | Metier | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
22 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketFicheView | Integration | Integration | ETU003350 | 5 | 25 | 0 | 100% | 20
23 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsListView | liste des elements | Affichage | ETU003350 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 0
24 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsService | getItems | Metier | ETU003350 | 20 | 15 | 5 | 75% | 0
25 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsListView | Integration | Integration | ETU003350 | 10 | 5 | 5 | 50% | 0
26 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsListView | recherche multi critere | Affichage | ETU003350 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
27 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsService | searchAssets | Metier | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
28 | Frontoffice | Gestion Assets | assetsListView | Integration | Integration | ETU003350 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0
29 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketformView | formulaire de creation de ticket | Affichage | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0
30 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketService | insertTicket | Metier | ETU003350 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0
31 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketformView | Integration | Integration | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
32 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | Presentation des ticket au format kanban | Affichage | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
33 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketService | liste des tickets | Metier | ETU003350 | 10 | 20 | 0 | 100% | 10
34 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | glisser ticket changer status | Affichage | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
35 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketService | Changer status | Metier | ETU003350 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0
36 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | ajouter ticket | Affichage | ETU003350 | 5 | 10 | 0 | 100% | 5
37 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketDetailView | Detail d un ticket | Affichage | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
38 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | Integration | Integration | ETU003350 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0
39 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | nombre total de ticket par colonne | Affichage | ETU003350 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0
40 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketColorView | Gestion des couleur de la kanban | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
41 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketService | insertColor | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
42 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketColorView | Integration | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
43 | Frontoffice | Gestion Ticket | ticketListFrontView | couleur kanban depuis sqlite | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
44 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketLangView | gestion des langue des status | Affichage | ETU003350 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0
45 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketService | insertLang | Metier | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
46 | Backoffice | Gestion Ticket | ticketLangView | Integration | Integration | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

## Recap
Data
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003350 | 520 | 539 | 140
(empty)
Total Result | 520 | 539 | 140
Avancement | 74.09%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement | reste réel total
708 | 712 | 170 | 74.09% | 33.46% | 170
11.8 |  | 2.8333 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-11
1 | 5 | 5
2 | 20 | 20
3 | 10 | 10
4 | 15 | 15
5 | 75 | 75
6 | 75 |  | 75
7 | 75 |  | 75
8 | 50 |  |  | 50
9 | 15 |  |  | 15
10 | 5 | 5
11 | 20 | 20
12 | 9 | 9
13 | 10 |  |  | 10
14 | 50 |  |  | 50
15 | 20 |  |  | 20
16 | 5 |  |  | 5
17 | 10 |  |  | 10
18 | 10 |  |  | 10
19 | 5 |  |  | 5
20 | 20 |  |  | 20
21 | 10 |  |  | 10
22 | 25 |  |  | 25
23 | 5 |  |  | 5
24 | 15 |  |  | 15
25 | 5 |  |  | 5
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 20 |  |  | 20
30 | 20 |  |  | 20
31 | 15 |  |  | 15
32 | 15 |  |  |  | 15
33 | 20 |  |  |  | 20
34 | 10 |  |  |  | 10
35 | 10 |  |  |  | 10
36 | 10 |  |  |  | 10
37 | 15 |  |  |  | 15
38 | 8 |  |  |  | 8
39 | 5 |  |  |  | 5
40 | 0 |  |  |  | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0